彰化縣106學年推動教師備課觀課議課試辦實施計畫

- 依據

- 一、教育部十二年國民基本教育課程綱要總綱。

二、彰化縣106學年度國民中學及國民小學實施校長及教師公開授課試辦計畫。

三、105學年度下學期特殊教育輔導團工作計畫。

- 目的

一、提昇本縣特教教師對於備課觀課議課之專業知能，瞭解運作模式，以銜接十二年國民基本教育課程綱要總綱之實施。

二、透過種子教師培訓及特教輔導團的支持網絡，適時解決試辦學校的問題，

同時進行滾動式的修正，以發展符合實際運作的備課觀課議課模式。

參、辦理單位

一、主辦單位：彰化縣政府。

二、承辦單位：彰化縣泰和國小、彰化縣特殊教育資源中心。

肆、參加對象：高級中等以下學校之特教教師，包括身心障礙及資賦優異類。

伍、運作模式

| 階段 | 內涵 | 運作方式 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 備課 | 授課人員於公開授課前，與校內/鄰近特教教師、種子教師、特教輔導員透過備課會議共同規劃教學內容及方法以完成教學活動設計。 |
| 二 | 觀課 | 授課人員進行現場教學或透過媒體呈現教學狀況，以供觀課， 提出教學活動設計，供觀課教師參考;輔導團提供學校相關觀課教師紀錄表件，以利專業回饋之進行。 |
| 三 | 議課 | 授課人員及觀課教師於公開授課後，就學生課堂學習情形及教學觀察結果，進行研討。 |
| 四 | 檢討 | 期末針對實務運作情形進行檢討，以期即時修正及建立本縣備課觀課議課之模式。 |

陸、辦理期程

| 學期 | 時間 | 課程 | 備註（對象） |
| --- | --- | --- | --- |
| 上學期 | 106.08 | 辦理備課、觀課、議課研習 | 全縣特教教師 |
|  | 106.09 | 種子教師培訓研習(9月週五下午) | 分區種子教師 |

| 學期 | 時間 | 課程 | 備註（對象） |
| --- | --- | --- | --- |
| 上學期 | 106.10 | 種子教師備課、觀課、議課試辦 | 分區種子教師 |
|  | 106.11 | 種子教師備課、觀課、議課試辦 | 分區種子教師 |
|  | 106.12 | 備課、觀課、議課試辦檢討 | 分區種子教師 |
|  | 107.01 | 全縣備課、觀課、議課【運作實務】研習 | 每校指派一位正式 特教教師代表出席 |
| 下學期 | 107.02 | 全縣各校特教教師備課、觀課、議課試辦 | 全縣設有特教班學校 |
|  | 107.03 | 全縣各校特教教師備課、觀課、議課試辦 | 全縣設有特教班學校 |
|  | 107.04 | 全縣各校特教教師備課、觀課、議課試辦 | 全縣設有特教班學校 |
|  | 107.05 | 全縣各校特教教師備課、觀課、議課試辦 | 全縣設有特教班學校 |
|  | 107.06 | 全縣備課、觀課、議課試辦及運作模式檢討 | 分區種子教師 |

柒、獎勵：

一、擔任分區觀課議課種子教師，核給嘉獎乙次。

二、工作人員於活動結束後，依公立高級中等以下學校教師成績考核辦法辦理敘獎。

捌、經費：由本府特殊教育相關經費項下支應。

玖、附則：本計畫之研習計畫另函文通知。

拾、本計畫經核可後實施，修正時亦同。